## Sheet1
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 初始分解 | 对话 | 验收用例 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 理想时间（h） | 备注
1 | 1 | 1 | 用户故事 | 登录功能 | 作为一个acg爱好者，我想拥有一个可靠的登录方式以方便我体验更多功能 | 用户想体验更多功能 | 当我想对文章发出见解 | 用户对文章进行评论，进行购物 | Initial Feature | Done | 5 | 100 | 6
2 | 1 | 1 | 用户故事 | 注册功能 | 作为一个acg爱好者，我想拥有一个可以体验完整功能的账号，而不是仅仅以游客身份体验 | 用户想体验更多功能，并且想拥有一个账号 | 当我没有账号并且想体验更多功能 | 点击注册会有相应的注册信息填写，再次点击注册，注册成功 | Initial Feature | Done | 5 | 96 | 2
3 | 1 | 1 | 用户故事 | 用户信息储存 | 作为一个acg爱好者,我不想关闭了页面后一切信息都被清空，而是可以在服务器中储存我的一系列信息 | 用户不想把信息仅仅存放到本地或者内存中 | 即使关闭了窗口或者电脑再次打开app我的个人信息和其他的信息不会丢失 | 个人中心、历史记录、粉丝、关注数据存放在服务器中，并且会定时刷新 | Initial Feature | Done | 3 | 94 | 6
4 | 1 | 1 | 用户故事 | 首页推荐 | 作为一个acg爱好者，我想打开app之后能立即看到今日最火的，浏览最多的信息，吸引我继续浏览 | 用户首次打开app会看到当今最火爆的文章 | 当我闲下来时候，想看看其他人也在关注的文章 | 在首页请求的数据经过了筛选，并呈现到app中 | Initial Feature | Done | 2 | 92 | 1
5 | 1 | 1 | 用户故事 | 文章分区 | 作为一个acg爱好者，我不想看到一群大杂烩，而是具有明确分区的专栏，方便我找到自己想要的东西 | 用户不一定是acg全部的爱好者，所以需要进行一下分类，有利于单方向爱好者找到自己的喜欢的文章，非常的人性化 | 当不知道看什么时候，我看不同分区的文章，眼前一亮 | 用户通过导航可以进入不同的文章分区 | Initial Feature | Done | 2 | 90 | 2
6 | 1 | 1 | 用户故事 | 文章搜索 | 作为一个acg爱好者，我想可以在所有资源中搜到有关我想要的信息 | 用户不会时刻知道自己想看点什么，首页，分类推荐也不一定准确命中爱好，需要用户自主地进行搜索，根据自己爱好进行搜索 | 我可以搜到自己想看的文章 | 输入自己想看的文章标题，小编名称，app会查询相应的数据，并呈现出来 | Initial Feature | Done | 4 | 89 | 1
7 | 1 | 1 | 用户故事 | 个人信息 | 作为一个acg爱好者，我想设置我自己的个人信息 | 用户的个性化界面需要自己进行创造，个人信息需要自己填写 | 当我想对默认的个人信息进行修改，使其变得更加个性化 | 用户能看到自己的个人信息，点击会出现输入框并且可以进行修改 | Initial Feature | Done | 3 | 89 | 4
8 | 1 | 1 | 用户故事 | 修改头像 | 头像是一个人在网络里给人的第一面印象，谁都想给人留下不一样的形象 | 用户想要修改系统默认头像 | 系统的默认头像不是我喜欢的 | 点击头像会弹出上传头像的窗口，选择jpg gif jpeg png格式文件即可 | Initial Feature | Done | 2 | 85 | 3
9 | 1 | 1 | 用户故事 | 退出登录 | 作为账号拥有者，我不想在我不使用app时还处于登录状态，防止他人偷窥我的个人信息 | 用户想要退出账号 | 当我离开时我可以退出我的账号 | 点击退出按钮，清除登陆状态 | Initial Feature | Done | 1 | 90 | 1
10 | 1 | 1 | 用户故事 | 添加购物车 | 作为acg的忠实粉丝，我希望可以看到周边产品的情况，并且可以提供购买功能 | 我想购买一些精美的周边产品 | 我想先放到购物车，以后再买 | 点击商品下方的加入购物车，购物车会加上相应的商品 | Initial Feature | Done | 2 | 10 | 2
11 | 1 | 1 | 用户故事 | 计算总价 | 作为消费者，我没有心情去自己计算购物车的商品总价，而且我希望可以系统可以自动计算价格，便于我做出合理的预算 | 用户不想自己计算商品的总价格 | 我可以看到现在我的购物车已经有了多少价值的商品 | 进入购物车下方会显示现在你的购车拥有多少价值的商品 | Initial Feature | Done | 1 | 10 | 2
12 | 1 | 1 | 用户故事 | 关注/粉丝 | 没有用户互动我感觉是没有灵魂的app，只看看文章，搜搜文章，吸引不了众多的用户，要把趣味提升起来 | 用户想关注某个小编，想看到更多关于他的文章 | 这个小编写的文章很好，我想以后经常看到他 | 在文章内容页，右上角会有一个关注按钮，点击之后自己的关注列表会多一个人，相对应对方的粉丝列表也会多出一个人 | Initial Feature | Not Done | 2 | 10 | 1
项目：acg-wiki—— 集合游戏动画动漫的文章交互论坛。
Note on A1: Luc Segers: This reference ID should be unique. This number is used throughout the whole worksheet so be aware.
Note on B1: Luc Segers: This is the release where the story will be developped
Note on C1: Luc Segers: This is the sprint where the story will be developped
Note on D1: Luc Segers: This is a category to which the story belongs. Example : Infrastrucuture, Back-End, Animation, ...
Note on F1: Luc Segers: This is the story (Feature, Epic, User). Depending on in which phase you are in (Présales, Scope, …) the detail could be higher. Normally you could describe a user story as follow: As a <Role> I can do <this> and the result is <that> ... Offcourse this is not always possible, so you should be creative. A story should conduct to the following rules: I = Independent N = Negotiable V = Valuable to customer E = Estimatable S = Small T = Testable
Note on J1: Luc Segers: Type of the story.
Note on K1: Luc Segers: Status of the story
Note on L1: Luc Segers: This column is calculated: Ideal Hours * Adjustment Factor
Note on M1: Luc Segers: M = Must Have S = Should Have C = Could Have W = Won't have this time
Note on N1: Luc Segers: Enter here the new ideal estimates which are done with planningpoker