## Sheet1
迭代次数 | 编号 | 标题 | 故事 | 预估时间(天) | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(小时) | 状态 | 参考进度
| 1 | 登录功能 | 作为一个acg爱好者，我想拥有一个可靠的登录方式以方便我体验更多功能 | 3
[5 empty] | 登录界面 | 代天放 | 3 | Done | in process | 进行中
[5 empty] | 登录后台 | 代天放 | 5 | Done | not Start | 未开始
[5 empty] | 登录状态存储 | 代天放 | 1 | Done | impeded | 阻塞中
[5 empty] | 使用多途径登录(QQ,微信...) | 代天放 | 3 | not Start
| 2 | 注册功能 | 作为一个acg爱好者，我想拥有一个可以体验完整功能的账号，而不是仅仅以游客身份体验 | 2 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(小时) | 状态 | Done | 已完成
[5 empty] | 注册界面 | 代天放 | 2 | Done
[5 empty] | 注册后台 | 代天放 | 2 | Done
[5 empty] | 注册邮箱验证 | 代天放 | 1 | Done
[5 empty] | 手机号注册 | 代天放 | 2 | not Start
[5 empty] | 直接注册 | 代天放 | 1 | not Start
| 3 | 用户信息储存 | 作为一个acg爱好者,我不想关闭了页面后一切信息都被清空，而是可以在服务器中储存我的一系列信息 | 2 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(小时) | 状态
[5 empty] | 创建用户表 | 粟慧军 | 0.5 | Done
[5 empty] | 设置约束 | 粟慧军 | 0.1 | Done
[5 empty] | 根据项目创建属性 | 粟慧军 | 0.2 | in process
[5 empty] | 根据项目实际进度进行数据调整 | 粟慧军 | 0.5 | impeded
| 4 | 首页 | 作为一个acg爱好者，我想打开app之后能立即看到今日最火的，浏览最多的信息，吸引我继续浏览 | 1 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(小时) | 状态
[5 empty] | 页面总体结构 | 冯菲珂 | 0.3 | Done
[5 empty] | 搜索框 | 赵晓宇 | 0.2 | Done
[5 empty] | 轮播推荐 | 冯菲珂 | 0.5 | Done
[5 empty] | 文章总览 | 赵晓宇 | 0.4 | Done
[5 empty] | 底部导航 | 赵晓宇 | 1 | Done
| 5 | 文章分区 | 作为一个acg爱好者，我不想看到一群大杂烩，而是具有明确分区的专栏，方便我找到自己想要的东西 | 1 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(小时) | 状态
[5 empty] | 游戏专区 | 冯菲珂 | 0.3 | Done
[5 empty] | 动漫专区 | 赵晓宇 | 0.3 | Done
[5 empty] | 卡通专区 | 冯菲珂 | 0.3 | Done
[5 empty] | 精品专区 | 赵晓宇 | 0.3 | Done
[5 empty] | 根据浏览量排序 | 赵晓宇 | 0.5 | not Start
[5 empty] | 根据评论量排序 | 冯菲珂 | 0.5 | not Start
| 6 | 文章搜索 | 作为一个acg爱好者，我想可以在所有资源中搜到有关我想要的信息 | 0.5 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(小时) | 状态
[5 empty] | 搜索后台 | 代天放 | 0.5 | Done
[5 empty] | 搜索页面 | 赵晓宇 | 0.3 | Done
[5 empty] | 根据用户名搜索 | 赵晓宇 | 0.4 | Done
[5 empty] | 搜索推荐 | 冯菲珂 | 0.5 | Done
| 7 | 个人信息 | 作为一个acg爱好者，我想设置我自己的个人信息 | 1 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(小时) | 状态
[5 empty] | 信息展示 | 冯菲珂 | 0.5 | Done
[5 empty] | 信息修改 | 赵晓宇 | 0.5 | Done
[5 empty] | 查看别的用户信息 | 赵晓宇 | 0.6 | in process
| 8 | 修改头像 | 头像是一个人在网络里给人的第一面印象，谁都想给人留下不一样的形象 | 2 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(小时) | 状态
[5 empty] | 个人页面头像展示 | 赵晓宇 | 0.5 | Done
[5 empty] | 个人页面点击头像进行上传 | 冯菲珂 | 0.8 | Done
[5 empty] | 将上传头像进行服务器储存 | 代天放 | 2 | Done
| 9 | 退出登录 | 作为账号拥有者，我不想在我不使用app时还处于登录状态，防止他人偷窥我的个人信息 | 0.5 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(小时) | 状态
[5 empty] | 退出登录按钮 | 赵晓宇 | 0.1 | Done
[5 empty] | 退出登录清除状态 | 赵晓宇 | 0.1 | Done
| 10 | 添加购物车 | 作为acg的忠实粉丝，我希望可以看到周边产品的情况，并且可以提供购买功能 | 0.5 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(小时) | 状态
[5 empty] | 商品信息页放入购物车按钮 | 赵晓宇 | 0.3 | Done
[5 empty] | 点击按钮，将商品加入购物车 | 代天放 | 0.5 | Done
[5 empty] | 购物车中可以查看到对应的商品 | 赵晓宇 | 0.5 | Done
[5 empty] | 按性价比、好评、价格进行排序 | 赵晓宇 | 2 | not Start
| 11 | 计算总价 | 作为消费者，我没有心情去自己计算购物车的商品总价，而且我希望可以系统可以自动计算价格，便于我做出合理的预算 | 0.5 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(小时) | 状态
[5 empty] | 购物车下方的总价计算 | 代天放 | 0.1 | in process
[5 empty] | 购物车总计显示 | 赵晓宇 | 0.2 | in process
| 12 | 关注/粉丝 | 没有用户互动我感觉是没有灵魂的app，只看看文章，搜搜文章，吸引不了众多的用户，要把趣味提升起来 | 2 | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(小时) | 状态
[5 empty] | 关注按钮 | 赵晓宇 | 0.5 | Done
[5 empty] | 关注后台操作 | 赵晓宇 | 0.7 | Done
[5 empty] | 取消关注按钮 | 冯菲珂 | 0.2 | Done
[5 empty] | 取关后台操作 | 粟慧军 | 0.1 | Done
[5 empty] | 点击粉丝列表头像进入对应个人中心 | 赵晓宇 | 0.5 | in process